## Product_Backlog
Product Backlog del backend administrativo
Ejecución Fase 2 al 29/09/2026. Reparto vigente en endpoints.json. Revisión humana pendiente.
ID | Historia | Módulo | Necesidad | Aceptación | Prioridad | Esfuerzo | Sprint | Responsable | Estado
PB-01 | HU-01 | Autenticación | Como administrador, necesito permitir el inicio de sesión de usuarios administrativos y emitir las credenciales definidas por el contrato. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Credenciales válidas producen una respuesta exitosa; credenciales inválidas devuelven el error contractual. | Alta | 5 | Sprint 1 | Tsung-Hao | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
PB-02 | HU-02 | Métricas | Como administrador, necesito entregar el resumen de métricas generales de la plataforma. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Un usuario admin autorizado recibe los indicadores y metadatos definidos. | Alta | 8 | Sprint 4 | Felipe | PLANIFICADO
PB-03 | HU-03 | Métricas | Como responsable de finanzas, necesito entregar métricas comerciales a roles finance o admin. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Un rol autorizado obtiene las métricas; otro rol recibe 403. | Alta | 8 | Sprint 4 | Felipe | PLANIFICADO
PB-04 | HU-04 | Patrocinadores | Como administrador, necesito listar, crear, modificar y eliminar patrocinadores. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Cada operación respeta validaciones, autorización y códigos de respuesta del contrato. | Alta | 10 | Sprint 1 | Catalina | PLANIFICADO
PB-05 | HU-05 | Operación | Como responsable de operaciones, necesito consultar el estado de las plataformas administradas. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Ops o admin recibe el listado conforme al contrato. | Media | 2 | Sprint 3 | Tsung-Hao | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
PB-06 | HU-06 | Operación | Como responsable de operaciones, necesito consultar el estado de los servicios administrados. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Ops o admin recibe el listado conforme al contrato. | Media | 5 | Sprint 4 | Tsung-Hao | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
PB-07 | HU-07 | Operación | Como responsable de operaciones, necesito consultar contenedores y solicitar el reinicio de uno de ellos. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | La consulta y la solicitud aplican autorización y reportan indisponibilidad del orquestador cuando corresponda. | Media | 10 | Sprint 4 / Sprint 5 | Tsung-Hao | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
PB-08 | HU-08 | Usuarios | Como agente de administración o soporte, necesito listar, consultar y actualizar usuarios desde administración o soporte. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Las consultas admiten filtros y paginación; la actualización valida estado, correo, plan y motivo. | Media | 8 | Sprint 1 / Sprint 2 | Tsung-Hao | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
PB-09 | HU-09 | Soporte | Como agente de administración o soporte, necesito listar y actualizar tickets de soporte. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | El rol autorizado puede filtrar tickets y registrar cambios o respuestas. | Media | 4 | Sprint 2 | Tsung-Hao | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
PB-10 | HU-10 | Correcciones | Como agente de administración o soporte, necesito listar y resolver solicitudes de corrección. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | La resolución valida estado y evita resolver dos veces la misma solicitud. | Media | 10 | Sprint 3 | Catalina | PLANIFICADO
PB-11 | HU-11 | Preguntas | Como administrador, necesito listar, crear, actualizar e importar preguntas. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Las alternativas, respuesta correcta, estado y formato de importación se validan. | Media | 13 | Sprint 2 / Sprint 3 | Catalina | PLANIFICADO
PB-12 | HU-12 | Planes | Como administrador, necesito consultar las funcionalidades disponibles para configurar planes. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Un admin autorizado recibe el catálogo definido. | Alta | 1 | Sprint 1 | Felipe | PLANIFICADO
PB-13 | HU-13 | Planes | Como administrador, necesito listar, crear, actualizar y eliminar planes. para realizar mi trabajo mediante la API administrativa. | Las operaciones validan precio, límites, funcionalidades y suscriptores activos. | Alta | 18 | Sprint 1 / Sprint 2 / Sprint 3 | Felipe | PLANIFICADO
PB-14 | Técnica | Arquitectura | Definir capas, contratos internos y adaptador de persistencia. | Diagramas y decisiones coherentes con el contrato. | Alta | 5 | Preparación | Felipe / Equipo | PLANIFICADO
PB-15 | Técnica | Automatización | Configurar ejecución automática de pruebas y controles de calidad. | Cada cambio ejecuta los controles acordados. | Alta | 8 | Sprint 1-5 | Felipe / Tsung-Hao | EJECUTADO_LOCAL / CI_PENDIENTE
PB-16 | Técnica | Despliegue | Preparar ambientes, configuración, despliegue y rollback. | La versión se instala y verifica en staging y producción. | Alta | 8 | Release | Tsung-Hao / Felipe | PLANIFICADO
PB-17 | Evidencia | Documentación | Mantener manuales, decisiones, resultados y trazabilidad. | La documentación coincide con la versión demostrada. | Media | 5 | Transversal | Catalina / Equipo | EN_CURSO

## Sprint_Backlogs
Plan de incrementos
Secuencia vigente del plan de equipo. Ventanas antiguas son línea base; replanificación grupal pendiente.
Bloque | Ventana | Objetivo | Ítems | Resultado esperado | Responsable | Estado
Preparación | Semanas 1-4 | Contrato, alcance, requisitos, arquitectura, pruebas y backlog | PB-14 y definición de PB-01 a PB-17 | Línea base lista para iniciar desarrollo | Equipo | PLANIFICADO
Sprint 1 | Semanas 5-6 | E01 E12 E13 / sponsors y catálogo de B-C | E01 E12 E13 / sponsors y catálogo de B-C | Incremento probado y revisado por el equipo | Equipo A / B / C | A probado local; sprint grupal no aceptado
Sprint 2 | Semanas 7-8 | E14-E16 / preguntas y planes de B-C | E14-E16 / preguntas y planes de B-C | Incremento probado y revisado por el equipo | Equipo A / B / C | A probado local; sprint grupal no aceptado
Sprint 3 | Semanas 9-10 | E08 / correcciones, importación y Stripe de B-C | E08 / correcciones, importación y Stripe de B-C | Incremento probado y revisado por el equipo | Equipo A / B / C | A probado local; sprint grupal no aceptado
Sprint 4 | Semanas 11-12 | E09-E10 / métricas de C | E09-E10 / métricas de C | Incremento probado y revisado por el equipo | Equipo A / B / C | A probado local; sprint grupal no aceptado
Sprint 5 | Semanas 13-15 | E11 / regresión e integración grupal | E11 / regresión e integración grupal | Incremento probado y revisado por el equipo | Equipo A / B / C | A probado local; sprint grupal no aceptado
Release | Semanas 16-18 | Estabilización, ambientes, despliegue, demostración y defensa | PB-16 a PB-17 | Versión demostrable y documentación sincronizada | Equipo | PLANIFICADO

## RAID
Riesgos, supuestos, incidencias y dependencias
Los pendientes externos se mantienen visibles y no se sustituyen por tecnologías inventadas
ID | Tipo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Respuesta | Responsable | Estado
R-01 | Riesgo | Código entregado: implementación por verificar | Alto | Alta | 23 pruebas de integración A y 5 unitarias verdes; 7 defectos B/C abiertos. | Tsung-Hao | ABIERTO_B_C
D-01 | Trabajo interno | Crear base propia, esquema y accesos | Alto | Alta | Firestore Emulator operativo y pruebas aisladas. Firebase remoto sin cambios. | Felipe | LOCAL_VERIFICADO
D-02 | Trabajo interno | Preparar repositorio de trabajo | Alto | Alta | Rama equipo-a/backend-sprints desde c0bd41f; push pendiente. | Tsung-Hao | LOCAL_PREPARADO
D-03 | Dependencia | Servicios externos sin confirmar | Medio | Media | Docker dedicado autorizado y probado. URLs de servicios empresariales aún no configuradas. | Felipe | PARCIAL_LOCAL
D-04 | Trabajo interno | Configurar entornos en Vercel | Alto | Media | Preparar despliegue remoto, secretos propios y pruebas de humo. | Tsung-Hao / Felipe | PLANIFICADO
R-02 | Riesgo | Diferencias entre contrato e implementación vigente | Alto | Media | Trazar el código entregado al contrato antes de aceptar cada incremento. | Catalina / Felipe | ABIERTO
R-03 | Riesgo | Exposición de secretos o datos reales | Alto | Alta | No almacenar credenciales en documentos; ejecutar escaneo y revisión de configuración. | Tsung-Hao | ABIERTO
R-04 | Riesgo | Tiempo necesario para base, integración y pruebas | Alto | Media | Crear base y datos de prueba desde Sprint 1 y priorizar flujos críticos. | Equipo | ABIERTO
A-01 | Supuesto | El contrato de 27 endpoints seguirá vigente | Medio | Media | Conservar las 27 operaciones y documentar decisiones internas. | Catalina | CONFIRMADO

## Decisiones
Registro de decisiones
Decisiones confirmadas y decisiones de planificación
ID | Decisión | Clasificación | Origen | Fecha
DEC-01 | El producto es exclusivamente el backend de Aprueba Administración. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-04
DEC-02 | El alcance funcional utiliza los 27 endpoints de la sección 4. | CONFIRMADO | Contrato API | 2026-09-04
DEC-03 | El equipo define calidad y aceptación técnica. El docente evalúa académicamente. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-13
DEC-04 | La interfaz visual, si existe, será solo un cliente auxiliar de demostración. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-04
DEC-05 | El equipo creará y administrará la base de datos y sus credenciales. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-13
DEC-06 | No se coordinará la base de datos con otros equipos. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-04
DEC-07 | Conservar el código entregado en JavaScript, Node.js y Express; ejecución no verificada. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-10
DEC-08 | Despliegue previsto en Vercel, con base y configuración del equipo. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-13
DEC-09 | Las actividades futuras se informarán como planificadas. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-04
DEC-10 | No se realizarán operaciones en GitHub durante esta actualización. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-04
DEC-11 | La ejecución se divide en cinco sprints y un release. | DECISION_DEL_EQUIPO | Equipo | 2026-09-04
DEC-12 | Cada sprint incluirá pruebas y actualización documental. | DECISION_DEL_EQUIPO | Equipo | 2026-09-04
DEC-13 | Docker local y contenedor dedicado para E09-E11. Sin cambios remotos. | CONFIRMADO | Usuario | 2026-09-29

## Cambios
Cambios de V2 a V3
Ajustes requeridos por la redefinición del alcance
ID | Área | Antes | V3 | Motivo | Afecta | Estado
CAM-01 | Alcance | Producto administrativo completo | Backend de la consola administrativa | Instrucción confirmada | Todos | APROBADO
CAM-02 | Arquitectura | Tecnologías concretas inferidas del código antiguo | Arquitectura lógica neutral | Código no vigente | Ingeniería | APROBADO
CAM-03 | Evidencia | Compilación y brechas del código antiguo | Código base confirmado; funcionamiento por verificar | Falta de evidencia actual | Todos | APROBADO
CAM-04 | Plan | Módulos de frontend y ocho vistas | Veintisiete endpoints administrativos | Contrato API | Gestión | APROBADO
CAM-05 | Pruebas | Ausencia observada de herramientas específicas | Capacidades de prueba planificadas | Código no vigente | Calidad | APROBADO