## Plan
Plan de calidad y pruebas
El equipo define calidad y aceptación técnica; resultados solo tras ejecutar pruebas.
ID | Nivel | Alcance | Cadencia | Datos o ambiente | Estado
PT-01 | Pruebas unitarias | Servicios, validadores y reglas aisladas | Cada cambio | Dobles o datos ficticios | EJECUTADO_A / RESTO_PENDIENTE
PT-02 | Pruebas de contrato | Método, ruta, status y envelope | Cada endpoint | API remota de pruebas o doble HTTP | EJECUTADO_A / RESTO_PENDIENTE
PT-03 | Pruebas de integración | API, persistencia e integraciones | Cada sprint | Base propia e integraciones de prueba | EJECUTADO_A / RESTO_PENDIENTE
PT-04 | Autorización | JWT y roles admin, support, finance y ops | Cada endpoint protegido | Tokens ficticios controlados | EJECUTADO_A / RESTO_PENDIENTE
PT-05 | Validación negativa | Path, query, body y reglas de negocio | Cada operación con entrada | Datos inválidos diseñados | EJECUTADO_A / RESTO_PENDIENTE
PT-06 | Regresión | Flujos críticos y errores corregidos | Fin de sprint y release | Ambiente de pruebas | PLANIFICADO
PT-07 | Despliegue y humo | Inicio, configuración y endpoints críticos | Cada ambiente | Staging y producción | PLANIFICADO

## Casos
Casos de prueba planificados
Resultados A al 29/09/2026. B/C conservan estado previo; no confundir smoke con aceptación completa.
ID | API | Tipo | Método | Ruta | Condición | Preparación | Resultado esperado | Nivel | Estado
CP-001-POS | API-001 | Positiva | POST | /admin/auth/login | Pública (consola admin) | Docker / demo-aprueba-tests / a-sprint1.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-002-POS | API-002 | Positiva | GET | /admin/metrics/overview | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-003-POS | API-003 | Positiva | GET | /admin/metrics/commercial | Bearer finance/admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-004-POS | API-004 | Positiva | GET | /admin/sponsors | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-005-POS | API-005 | Positiva | POST | /admin/sponsors | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-006-POS | API-006 | Positiva | PATCH | /admin/sponsors/{id} | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-007-POS | API-007 | Positiva | DELETE | /admin/sponsors/{id} | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-008-POS | API-008 | Positiva | GET | /admin/platforms | Bearer ops/admin | Docker / demo-aprueba-tests / a-ops.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-009-POS | API-009 | Positiva | GET | /admin/services | Bearer ops/admin | Docker / demo-aprueba-tests / a-ops.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-010-POS | API-010 | Positiva | GET | /admin/containers | Bearer ops/admin | Docker / demo-aprueba-tests / a-ops.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-011-POS | API-011 | Positiva | POST | /admin/containers/{name}/restart | Bearer ops/admin | Docker / demo-aprueba-tests / a-ops.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-012-POS | API-012 | Positiva | GET | /admin/users | Bearer admin/support | Docker / demo-aprueba-tests / a-sprint1.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-013-POS | API-013 | Positiva | GET | /admin/users/{id} | Bearer admin/support | Docker / demo-aprueba-tests / a-sprint1.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-014-POS | API-014 | Positiva | PATCH | /admin/users/{id} | Bearer admin/support | Docker / demo-aprueba-tests / a-sprint2.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-015-POS | API-015 | Positiva | GET | /admin/tickets | Bearer admin/support | Docker / demo-aprueba-tests / a-sprint2.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-016-POS | API-016 | Positiva | PATCH | /admin/tickets/{id} | Bearer admin/support | Docker / demo-aprueba-tests / a-sprint2.txt | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | APROBADO_LOCAL
CP-017-POS | API-017 | Positiva | GET | /admin/corrections | Bearer admin/support | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-018-POS | API-018 | Positiva | PATCH | /admin/corrections/{id} | Bearer admin/support | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-019-POS | API-019 | Positiva | GET | /admin/questions | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-020-POS | API-020 | Positiva | POST | /admin/questions | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-021-POS | API-021 | Positiva | PUT | /admin/questions/{id} | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-022-POS | API-022 | Positiva | POST | /admin/questions/import | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-023-POS | API-023 | Positiva | GET | /admin/features | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-024-POS | API-024 | Positiva | GET | /admin/plans | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-025-POS | API-025 | Positiva | POST | /admin/plans | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-026-POS | API-026 | Positiva | PUT | /admin/plans/{id} | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-027-POS | API-027 | Positiva | DELETE | /admin/plans/{id} | Bearer admin | Solicitud válida según contrato | Status y envelope esperados; respuesta cumple esquema | Automatizada | PLANIFICADO
CP-101-NEG | Todas las protegidas | Autenticación | VARIOS | /admin/* | Sin token | Omitir Authorization | 401 con AUTH_REQUIRED | Automatizada | PLANIFICADO
CP-102-NEG | Todas las protegidas | Autorización | VARIOS | /admin/* | Rol no autorizado | Usar token válido con rol incorrecto | 403 con AUTH_FORBIDDEN | Automatizada | PLANIFICADO
CP-103-NEG | API-001 | Autenticación | POST | /admin/auth/login | Credenciales inválidas | Correo o contraseña inválidos | Error contractual de credenciales | Automatizada | PLANIFICADO
CP-104-NEG | API-006 | Validación | PATCH | /admin/sponsors/{id} | Cuerpo inválido | Enviar campos fuera de contrato | 400 VALIDATION_ERROR | Automatizada | PLANIFICADO
CP-105-NEG | API-007 | No encontrado | DELETE | /admin/sponsors/{id} | ID inexistente | Usar patrocinador inexistente | 404 NOT_FOUND | Automatizada | PLANIFICADO
CP-106-NEG | API-011 | Integración | POST | /admin/containers/{name}/restart | Orquestador no disponible | Forzar fallo del adaptador | 503 ORCHESTRATOR_UNAVAILABLE | Integración | BLOQUEADO_POR_INSUMO
CP-107-NEG | API-014 | Conflicto | PATCH | /admin/users/{id} | Correo duplicado | Usar correo existente | 409 EMAIL_ALREADY_EXISTS | Integración | PLANIFICADO
CP-108-NEG | API-018 | Conflicto | PATCH | /admin/corrections/{id} | Solicitud resuelta | Resolver dos veces | 409 CORRECTION_ALREADY_RESOLVED | Integración | PLANIFICADO
CP-109-NEG | API-020 | Validación | POST | /admin/questions | Respuesta inválida | correctAnswer no coincide con opciones | 400 INVALID_CORRECT_ANSWER | Automatizada | PLANIFICADO
CP-110-NEG | API-022 | Validación | POST | /admin/questions/import | Formato inválido | Enviar items con estructura incorrecta | 400 IMPORT_FORMAT_ERROR | Automatizada | PLANIFICADO
CP-111-NEG | API-027 | Conflicto | DELETE | /admin/plans/{id} | Plan con suscriptores | Intentar eliminar plan activo | 409 PLAN_HAS_SUBSCRIBERS | Integración | PLANIFICADO
CP-112-NEG | Colecciones | Paginación | GET | Rutas con listas | Límite y cursor | Probar limit, cursor y filtros | meta.pagination y límites correctos | Automatizada | PLANIFICADO

## Defectos
Registro de defectos
Se completará únicamente con fallos reproducibles observados en la versión vigente
ID | Fecha | Caso | Descripción | Severidad | Estado | Responsable | Evidencia | Versión
DEF-A14 | 2026-09-29 | E14 | Correo duplicado aceptado | Alta | CORREGIDO_LOCAL | Tsung-Hao | a-sprint2.txt / contract.txt | equipo-a/backend-sprints
DEF-E02 | 2026-09-29 | E02 | Permisos overview | Alta | ABIERTO | Felipe | contract.txt | equipo-a/backend-sprints
DEF-E04 | 2026-09-29 | E04 | Permisos sponsors | Alta | ABIERTO | Catalina | contract.txt | equipo-a/backend-sprints
DEF-E05 | 2026-09-29 | E05 | Validación sponsor | Alta | ABIERTO | Catalina | contract.txt | equipo-a/backend-sprints
DEF-E20 | 2026-09-29 | E20 | Alternativa inválida | Alta | ABIERTO | Catalina | contract.txt | equipo-a/backend-sprints
DEF-E18 | 2026-09-29 | E18 | Repetición de corrección | Alta | ABIERTO | Catalina | contract.txt | equipo-a/backend-sprints
DEF-E27 | 2026-09-29 | E27 | Código de plan con suscriptores | Alta | ABIERTO | Felipe | contract.txt | equipo-a/backend-sprints
DEF-E25 | 2026-09-29 | E25 | Precio negativo | Alta | ABIERTO | Felipe | contract.txt | equipo-a/backend-sprints

## Cobertura
Cobertura planificada
Pruebas locales del bloque A. No es porcentaje de cobertura de líneas ni aceptación de los 27 endpoints.
API | Ruta | RF | Historia | Caso positivo | Caso negativo base | Automatización | Estado
API-001 | /admin/auth/login | RF-01 | HU-01 | CP-001-POS | CP-103-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-002 | /admin/metrics/overview | RF-02 | HU-02 | CP-002-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-003 | /admin/metrics/commercial | RF-03 | HU-03 | CP-003-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-004 | /admin/sponsors | RF-04 | HU-04 | CP-004-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-005 | /admin/sponsors | RF-04 | HU-04 | CP-005-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-006 | /admin/sponsors/{id} | RF-04 | HU-04 | CP-006-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-007 | /admin/sponsors/{id} | RF-04 | HU-04 | CP-007-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-008 | /admin/platforms | RF-05 | HU-05 | CP-008-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-009 | /admin/services | RF-06 | HU-06 | CP-009-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-010 | /admin/containers | RF-07 | HU-07 | CP-010-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-011 | /admin/containers/{name}/restart | RF-07 | HU-07 | CP-011-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-012 | /admin/users | RF-08 | HU-08 | CP-012-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-013 | /admin/users/{id} | RF-08 | HU-08 | CP-013-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-014 | /admin/users/{id} | RF-08 | HU-08 | CP-014-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-015 | /admin/tickets | RF-09 | HU-09 | CP-015-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-016 | /admin/tickets/{id} | RF-09 | HU-09 | CP-016-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | EJECUTADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-017 | /admin/corrections | RF-10 | HU-10 | CP-017-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-018 | /admin/corrections/{id} | RF-10 | HU-10 | CP-018-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-019 | /admin/questions | RF-11 | HU-11 | CP-019-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-020 | /admin/questions | RF-11 | HU-11 | CP-020-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-021 | /admin/questions/{id} | RF-11 | HU-11 | CP-021-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-022 | /admin/questions/import | RF-11 | HU-11 | CP-022-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-023 | /admin/features | RF-12 | HU-12 | CP-023-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-024 | /admin/plans | RF-13 | HU-13 | CP-024-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-025 | /admin/plans | RF-13 | HU-13 | CP-025-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-026 | /admin/plans/{id} | RF-13 | HU-13 | CP-026-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO
API-027 | /admin/plans/{id} | RF-13 | HU-13 | CP-027-POS | CP-101-NEG / CP-102-NEG | Automatizada | PLANIFICADO