## Bloque A
Seguimiento de Tsung-Hao al 20 de octubre de 2026
Endpoint | Sprint | Función | Implementación | Pruebas locales | Revisión humana | Aceptación
E01 | 1 | POST /admin/auth/login | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E08 | 3 | GET /admin/platforms | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E09 | 4 | GET /admin/services | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E10 | 4 | GET /admin/containers | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E11 | 5 | POST /admin/containers/{name}/restart | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E12 | 1 | GET /admin/users | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E13 | 1 | GET /admin/users/{id} | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E14 | 2 | PATCH /admin/users/{id} | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E15 | 2 | GET /admin/tickets | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
E16 | 2 | PATCH /admin/tickets/{id} | Implementada | Aprobadas | Pendiente | Revisión pendiente
Revisadas | 0
E09: una sonda real local. Falta configurar los servicios de negocio; no se afirma disponibilidad empresarial.
Fuentes: endpoints.json, plan 08 y reportes de pruebas. Campos amarillos: completar solo tras revisión real.

## Pruebas
Regresión A y común del 20/10. Resultados completos A/B/C en guía 04.
Suite | Ejecutadas | Aprobadas | Fallidas | Resultado | Evidencia
unit | 15 | 15 | 0 | Sin fallos | ../evidencias/integracion/final-unit.txt
a-sprint1 | 8 | 8 | 0 | Sin fallos | ../evidencias/integracion/final-a-sprint1.txt
a-sprint2 | 7 | 7 | 0 | Sin fallos | ../evidencias/integracion/final-a-sprint2.txt
a-ops | 8 | 8 | 0 | Sin fallos | ../evidencias/integracion/final-a-ops.txt
smoke | 7 | 7 | 0 | Sin fallos | ../evidencias/integracion/final-smoke.txt
frontend-unit | 15 | 15 | 0 | Sin fallos | ../evidencias/integracion/final-frontend-unit.txt
contract | 8 | 8 | 0 | Sin fallos | ../evidencias/integracion/final-contract.txt

## Rúbrica
Evidencias para la evaluación de Fase 2
Pauta | N.º | Peso (%) | Indicador | Evidencia disponible | Pendiente
Avance | 1 | 10 | Ajustes justificados | Plan 08 y cambios de MFA, auditoría y operación | Validar con equipo
Avance | 2 | 10 | Metodología | Secuencia S1–S5 y pruebas por incremento | Ceremonias no registradas
Avance | 3 | 25 | Código, datos y documentación | Pruebas Docker y transacciones Firestore | Revisión de pares
Avance | 4 | 5 | Lenguaje técnico | Guía de reproducción y contratos | Revisión editorial
Avance | 5 | 5 | Redacción y referencias | Fuentes en guía técnica | Revisión editorial
Avance | 6 | 20 | Documentación y evidencia en Git | Archivos preparados en rama local | Commit/push pendiente
Avance | 7 | 15 | Aportes identificables y equidad | Bloque A con asistencia IA declarada | Revisar aportes B/C
Avance | 8 | 10 | Dominio y participación | Guion de demostración preparado | Demostración personal pendiente
Final | 1 | 10 | Metodología y objetivos | Plan y evidencias por sprint | Proyecto grupal pendiente
Final | 2 | 20 | Cumplimiento técnico | Regresión conjunta A/B/C en Docker | B/C e integración pendientes
Final | 3 | 5 | Intereses profesionales | Requiere reflexión propia | Completar por Tsung-Hao
Final | 4 | 5 | Perfil de egreso | Backend, datos y pruebas aplicados | Relacionar con informe final
Final | 5 | 5 | Lenguaje técnico | Guía técnica A | Revisión editorial
Final | 6 | 5 | Redacción y citas | Fuentes técnicas oficiales | Revisión editorial
Final | 7 | 15 | Entregables y Git | Evidencias preparadas localmente | Entrega formal pendiente
Final | 8 | 10 | Defensa técnica | Guion y comandos de prueba | Defensa no realizada
Final | 9 | 15 | Equidad de aportes | Ramas y revisiones individuales | Verificación grupal pendiente
Final | 10 | 10 | Colaboración | Revisión circular propuesta | No inventar asistencia
Fuentes: planillas originales de evaluación de avance y final Fase 2. No se asignan notas ni niveles de logro.

## Pendientes
Decisiones y controles de entrega
ID | Situación | Acción | Responsable | Estado
A-01 | Código generado con asistencia IA | Leer, reproducir y explicar el bloque antes de presentarlo | Tsung-Hao | Pendiente
A-02 | Cambios compartidos en auth y errores | Revisión de Felipe; no integrar directo a main | Felipe / Tsung-Hao | Pendiente
A-03 | Docker bridge tiene acceso privilegiado al daemon | Usar solo laboratorio local; detener al terminar | Tsung-Hao | Controlado local
A-04 | E09 prueba una sonda HTTP local | Configurar URLs autorizadas de login, badges, preguntas, pagos y notificaciones | Equipo | Pendiente
A-05 | Correo único usa lectura de colección y bloqueo global | Migrar a índice normalizado antes de escalar; coordinar todos los escritores | Tsung-Hao / Equipo | Deuda técnica
A-06 | Ocho detectores contractuales aprobados | Corregir note en E18 y validar Stripe real; ver guía 04 | Catalina / Felipe | Pendientes puntuales
A-07 | Hito 1 28/09–03/10; Hito 2 26–31/10 | Confirmar alcance de MVP y actualizar fechas reales del equipo | Equipo | Pendiente
A-08 | Gantt histórico llega a diciembre | Replanificar con hitos comunicados; no falsear fechas de cierre | Equipo | Pendiente
A-09 | Endurecimiento productivo no evaluado | Revisar rate limiting, rotación refresh, secretos MFA, dependencias y despliegue | Equipo | Pendiente
A-10 | Integración local de A/B/C preparada | Revisar antes de autorizar publicación de la rama integrada | Tsung-Hao | Sin push nuevo