## Inventario
Inventario de insumos técnicos
Estado real al cierre de la planificación de Fase 1
ID | Insumo | Origen | Tipo | Estado | Observación
INS-01 | Especificación API Backend v1.0 | Recibido | Documento funcional | VERIFICADO | Sección 4 y convenciones generales
INS-02 | Código fuente base | Código entregado | Repositorio | INTEGRADO_LOCAL | A/B/C juntos en db6c916; E18 note y Stripe real pendientes.
INS-03 | Repositorio vigente y estrategia de ramas | Equipo | Git | INTEGRADO_LOCAL | codex/integracion-fase2; sin modificar origin/main ni publicar rama.
INS-04 | Base propia y accesos | Equipo | Acceso seguro | LOCAL_OPERATIVA | demo-aprueba-equipo y demo-aprueba-tests separados.
INS-05 | Tecnología de persistencia | Código entregado / equipo | Decisión técnica | FIRESTORE_CONFIRMADO | Emulador probado; nube sin cambios.
INS-06 | Servicios externos | Empresa o docente | Contratos e integraciones | PENDIENTE_DE_INSUMO | Endpoints de servicios y contenedores se mantienen
INS-07 | Ambiente de pruebas | Equipo | URL y configuración | LOCAL_VERIFICADO | Docker local y bases aisladas; Vercel no validado en esta revisión.
INS-08 | Ambiente productivo | Equipo | URL y configuración | PLANIFICADO | Vercel, despliegue no ejecutado.
INS-09 | Proveedor de nube | Usuario | Decisión técnica | CONFIRMADO | Vercel
INS-10 | Retroalimentación docente | Docente | Validación académica | PENDIENTE_DE_INSUMO | No inventar aprobación

## Estado_Tecnico
Estado técnico verificable
Verificación local A/B/C al 20/10/2026. Sin despliegue ni aceptación académica.
Área | Qué se evaluará | Estado | Evidencia o bloqueo
Contrato funcional | 27 endpoints administrativos y convenciones generales | VERIFICADO | Aprueba API Backend v1.0
Arquitectura objetivo | Node.js/Express, base propia y Vercel | IMPLEMENTADO_LOCAL | Express y Docker; Vercel no actualizado
Código vigente | Estructura, dependencias, ejecución y cobertura | INTEGRADO_LOCAL | Regresión A/B/C; guía 04, db6c916. Pendientes note y Stripe real.
Base de datos | Esquema físico, migraciones, datos y permisos | LOCAL_VERIFICADA | Transacciones y auditoría; no carga cloud
Servicios externos | Proveedores, contratos y credenciales | PARCIAL_LOCAL | HTTP y Docker reales de laboratorio; Stripe corresponde a C
Pruebas automatizadas | Herramientas, ejecución y resultados | EJECUTADAS_LOCAL | Regresión conjunta y contrato 8/8; proveedor Stripe simulado. Ver guía 04.
Despliegue | Plataforma, configuración y URL | NO_EVALUADO | Vercel confirmado; no desplegado

## Endpoints
Inventario de endpoints
Referencia única: 27 rutas de la sección 4
ID | Método | Ruta | Módulo | Rol | Propósito | Estado
API-001 | POST | /admin/auth/login | Autenticación | Pública (consola admin) | Iniciar sesión administrativo | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-002 | GET | /admin/metrics/overview | Métricas | Bearer admin | Consultar métricas generales | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-003 | GET | /admin/metrics/commercial | Métricas | Bearer finance/admin | Consultar métricas comerciales | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-004 | GET | /admin/sponsors | Patrocinadores | Bearer admin | Listar patrocinadores | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-005 | POST | /admin/sponsors | Patrocinadores | Bearer admin | Crear patrocinador | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-006 | PATCH | /admin/sponsors/{id} | Patrocinadores | Bearer admin | Actualizar patrocinador | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-007 | DELETE | /admin/sponsors/{id} | Patrocinadores | Bearer admin | Eliminar patrocinador | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-008 | GET | /admin/platforms | Operación | Bearer ops/admin | Consultar plataformas | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-009 | GET | /admin/services | Operación | Bearer ops/admin | Consultar servicios | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-010 | GET | /admin/containers | Operación | Bearer ops/admin | Consultar contenedores | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-011 | POST | /admin/containers/{name}/restart | Operación | Bearer ops/admin | Solicitar reinicio de contenedor | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-012 | GET | /admin/users | Usuarios | Bearer admin/support | Listar usuarios | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-013 | GET | /admin/users/{id} | Usuarios | Bearer admin/support | Consultar usuario | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-014 | PATCH | /admin/users/{id} | Usuarios | Bearer admin/support | Actualizar usuario | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-015 | GET | /admin/tickets | Soporte | Bearer admin/support | Listar tickets | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-016 | PATCH | /admin/tickets/{id} | Soporte | Bearer admin/support | Actualizar ticket | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-017 | GET | /admin/corrections | Correcciones | Bearer admin/support | Listar solicitudes de corrección | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-018 | PATCH | /admin/corrections/{id} | Correcciones | Bearer admin/support | Resolver solicitud de corrección | PARCIAL / NOTE_PENDIENTE
API-019 | GET | /admin/questions | Preguntas | Bearer admin | Listar preguntas | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-020 | POST | /admin/questions | Preguntas | Bearer admin | Crear pregunta | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-021 | PUT | /admin/questions/{id} | Preguntas | Bearer admin | Actualizar pregunta | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-022 | POST | /admin/questions/import | Preguntas | Bearer admin | Importar preguntas | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-023 | GET | /admin/features | Planes | Bearer admin | Consultar funcionalidades | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-024 | GET | /admin/plans | Planes | Bearer admin | Listar planes | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-025 | POST | /admin/plans | Planes | Bearer admin | Crear plan | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE
API-026 | PUT | /admin/plans/{id} | Planes | Bearer admin | Actualizar plan | STRIPE_REAL_PENDIENTE
API-027 | DELETE | /admin/plans/{id} | Planes | Bearer admin | Eliminar plan | PROBADO_LOCAL / REVISION_PENDIENTE

## Brechas
Pendientes de información
Las brechas corresponden a insumos faltantes, no a defectos del código antiguo
ID | Pendiente | Consecuencia | Tratamiento | Responsable | Estado
BR-01 | Preparar repositorio del código entregado | Trabajo interno de versionado y verificación | Registrar línea base y revisar implementación | Tsung-Hao | INTEGRADO_LOCAL
BR-02 | Crear base propia | Diseño físico, accesos y datos por preparar | Crear esquema y datos ficticios; probar persistencia | Felipe | LOCAL_VERIFICADA
BR-03 | Servicios externos sin confirmar | Impide verificar plataformas, servicios y reinicio | Adaptador Docker real local. Completar URLs de servicios de negocio. | Felipe | PARCIAL_LOCAL
BR-04 | Configurar entornos en Vercel | URLs y operación aún no verificadas | Preparar y comprobar despliegue remoto | Tsung-Hao | PLANIFICADO
BR-05 | Retroalimentación académica del docente | Evaluación académica, distinta de aceptación técnica interna | Presentar propuesta y registrar retroalimentación | Catalina | PENDIENTE_DE_INSUMO